## Pav (opção pavi-s)) (hidden)
|  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  | fl:
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI |  |  |  |  | 2/4
OBRA: |  | RUA UNIÃO - ZONA INDUSTRIAL
TRECHO: |  | TRIÂNGULO DA AV. 48 ALTA ATÉ AV. PRESIDENTE LUCENA
EXTENSÃO: |  | 1720,00m
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO: | UNID. | DMT. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| DAER |  |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
B. PAVIMENTAÇÃO
1. |  | TERRAPLENAGEM
1.1 | 1 | Desmatamento,Destocamento c/D<30cm e Limpeza Áreas | m2 |  | 6880 | 0.51 | 3508.8
1.2 | 8 | Esc., Carga e Transp.Mat. 1ª cat. c/ Escavadeira 600<DMT<=800mcs | m3 |  | 197.1 | 8.38 | 1651.7
1.3 | 106 | Esc. Carga Mat. Jazida 1ª cat. | m3 |  | 2134.75 | 3.9 | 8325.53
1.4 | 8006 | Transporte Material 1ª cat. Y=3,97Xs+1,68Xr+1,17Xp+2,46 (Xr=5,00Km; Xp=15,00Km) | m3 | NP5+P30Km | 2134.75 | 28.41 | 60648.25
1.5 | 151 | Compactação Aterros 100% P.N. | m3 |  | 2329.47 | 3.19 | 7431.01
[5 empty] | TOTAL TERRAPLENAGEM |  | 81565.29
2. |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 591 | Regularização Subleito | m2 |  | 13760 | 1.17 | 16099.2
2.2 | 841 | Sub-Base Rachão Enchimento Brita e Camada Bloqueio - exclusive transporte | m3 |  | 2752 | 50.13 | 137957.76
2.3 | 8009 | Transporte Rachão Y=3,44Xs+1,46Xr+1,00Xp+2,13 (Xr=5,00Km; Xp=30,00Km) | m3 | NP5+P30Km | 2752 | 39.43 | 108511.36
2.4 | 861 | Sub-Base ou Base de Brita Graduada - exclusive transporte | m3 |  | 2064 | 73.06 | 150795.84
2.5 | 8010 | Transporte Brita base ou Sub-Base Y=4,06Xs+1,73Xr+1,20Xp+2,53 (Xr=5,00Km; Xp=30,00Km) | m3 | NP5+P30Km | 2064 | 47.18 | 97379.52
2.6 | 960 | Blocos pré-moldados concreto articulado (PAVI S-10) com colchão de areia - inclusive transporte | m2 |  | 12040 | 74.04 | 891441.6
2.7 | 1500 | Meio-fio concreto - MFC02 | m |  | 3440 | 47.4 | 163056
[5 empty] | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 1565241.28
3. |  | COMPLEMENTARES
3.1 | 8500 | Mobilização de Obra + Mobilização por Verba | vb |  | 1 | 42000 | 42000
[5 empty] | TOTAL COMPLEMENTARES |  | 42000
[5 empty] | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 1688806.57
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | #REF!
Visto da Administração: |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Data: | 2014-06-01
OBSERVAÇÕES |  |  |  | DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
- Pavimento novo: BMS=17cm+BBG=15cm+CBUQ=5cm;
- Conferir serviços em projeto e local; |  |  |  | - B.Brita e Rachão: |  | Xr(Km)= | 5
- Relacionar serviços não discriminados; | [5 empty] | Xp(Km)= | 30
- Discriminar material e mão de obra; |  |  |  | - Saibro, Mat. 1ª cat. e Mat.Div. : |  | Xr(Km)= | 5
- Aterro com material importado (solo selecionado); | [5 empty] | Xp(Km)= | 15
- Os locais de bota-fora deverão ser autorizados; |  |  |  | - Massa Asfáltica: |  | Xp(Km)= | 30
- As jazidas e usina de asfalto são de responsabilidade da contratada, |  |  |  | - CAP: |  | Xp(Km)= | 50
devendo possuir a devida licença de operação e utilização. |  |  |  | - Emulsões Asfálticas: |  | Xp(Km)= | 50
- Preços inclusos LS e BDI.
-Xr =não pavimentado = Xs (caminho de serviço);
-Xp=pavimentado;

## Propon (hidden)
|  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  | fl:
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI |  |  |  |  | 1/1
OBRA: |  | ESTRADA IVOTI - 2 IRMÃOS
TRECHO: |  | EST. 0 / EST. 174 + 10,30m
EXTENSÃO: |  | 3.490,30m |  |  | (ETAPAS DO PROPONENTE)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO: | UNID. | DMT. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| DAER |  |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
B. PAVIMENTAÇÃO
1. |  | TERRAPLENAGEM
1.1 | 1 | Desmatamento,Destocamento c/D<30cm e Limpeza Áreas | m2 |  | 6980.6 | 0.49 | 3420.49
1.2 | 8 | Esc., Carga e Transp.Mat. 1ª cat. c/ Escavadeira 600<DMT<=800mcs | m3 |  | 8025.26 | 7.61 | 61072.23
1.3 | 71 | Esc., Carga e Transp.Mat. 3ª cat. c/ Escavadeira 200<DMT<=400mcs | m3 |  | 703.9 | 24.44 | 17203.32
1.4 | 132 | Espalhamento Bota-Fora com Recomposição de Área | m3 |  | 8729.16 | 3.07 | 26798.52
1.5 | 106 | Esc. Carga Mat. Jazida 1ª cat. | m3 |  | 2407.5 | 3.63 | 8739.23
1.6 | 8006 | Transporte Material 1ª cat. Y=3,37Xs+1,44Xr+1,00Xp+2,10 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P15Km | 2407.5 | 24.3 | 58502.25
Xp=15,00Km)
1.7 | 151 | Compactação Aterros 100% P.N. | m3 |  | 2407.5 | 2.71 | 6524.33
1.8 | 107 | Esc. Carga Mat. Jazida 2ª cat. | m3 |  | 1605 | 5.55 | 8907.75
1.9 | 8007 | Transporte Material 2ª cat. Y=3,65Xs+1,56Xr+1,10Xp+2,28 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P15Km | 1605 | 26.58 | 42660.9
Xp=15,00Km)
1.10 | 421 | Reforço Subleito Mat. 2ª cat. - exclusive transporte | m3 |  | 1605 | 10.81 | 17350.05
1.11 | 183 | Remoção de Solos Moles pra DMT>500mcs | m3 |  | 3490.3 | 14.23 | 49666.97
1.12 | 781 | Substituição Solos Inadequados Subleito Rachão Enchimento Brita | m3 |  | 3490.3 | 45.34 | 158250.2
e Camada Bloqueio-exclusive transporte
1.13 | 8009 | Transporte Rachão Y=2,92Xs+1,25Xr+0,87Xp+1,82 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P30Km | 3490.3 | 34.17 | 119263.55
Xp=30,00Km)
1.14 | 132 | Espalhamento Bota-Fora com Recomposição de Área | m3 |  | 3490.3 | 3.07 | 10715.22
[5 empty] | TOTAL TERRAPLENAGEM |  | 589075.01
2. |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 591 | Regularização Subleito | m2 |  | 22045 | 0.98 | 21604.1
2.2 | 879 | Macadame Seco - exclusive transporte | m3 |  | 0 | 57.33 | 0
2.3 | 8008 | Transporte Macadame Seco Y=2,97Xs+1,27Xr+0,89Xp+1,86 (Xr=5,0kmXp=30,0Km) | m3 | NP5+P30Km | 0 | 34.91 | 0
2.4 | 861 | Sub-Base ou Base de Brita Graduada - exclusive transporte | m3 |  | 0 | 67.02 | 0
2.5 | 8010 | Transporte Brita base ou Sub-Base | m3 | NP5+P30Km | 0 | 38.02 | 0
Y=3,24Xs+1,38Xr+0,97Xp+2,02 (Xr=5,00Km; Xp=50,00Km)
2.6 | 801 | Sub-Base ou Base Mat. 2ª cat. - exclusive transporte | m3 |  | 0 | 10.81 | 0
2.7 | 8007 | Transporte Material 2ª cat. Y=3,65Xs+1,56Xr+1,10Xp+2,28 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P15Km | 0 | 26.58 | 0
Xp=15,00Km)
2.8 | 881 | Imprimação - exclusive emulsão | m2 |  | 0 | 0.2 | 0
2.9 | 9175 | CM-30 (com BDI=15%) | t |  | 0 | 2366.6 | 0
2.10 | 883 | Pintura de Ligação - exclusive emulsão | m2 |  | 0 | 0.12 | 0
2.11 | 9172 | RR-1C (com BDI=15%) | t |  | 0 | 1164.9 | 0
2.12 | 8027 | Transporte Asfalto Frio (com BDI=15%) | t | P50Km | 0 | 18.81 | 0
Y=0,00Xs+0,00Xr+0,21Xp+8,31 (Xp=50,00Km)
2.13 | 8082 | Concreto Betuminoso Usinado Quente Sobre Base Granular - | t |  | 0 | 108.88 | 0
exclisive asfalto e inclusive transporte
2.14 | 9174 | CAP-50/70 (com BDI=15%) | t |  | 0 | 1508.25 | 0
2.15 | 8028 | Transporte Asfalto Quente (com BDI=15%) | t | P50Km | 0 | 21.23 | 0
Y=0,00Xs+0,00Xr+0,24Xp+9,23 (Xp=50,00Km)
[5 empty] | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 21604.1
3. |  | COMPLEMENTARES
3.1 | 8500 | Mobilização de Obra + Mobilização por Verba | vb |  | 0 | 56500 | 0
9500
[5 empty] | TOTAL COMPLEMENTARES |  | 0
[5 empty] | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 610679.11
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 610679.11
Visto da Administração: |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Data:
2010-06-01
OBSERVAÇÕES |  |  |  | DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
- Pavimento novo: BMS=17cm+BBG=15cm+CBUQ=5cm;
- Conferir serviços em projeto e local; |  |  |  | - B.Brita e Rachão: |  | Xr(Km)= | 5
- Relacionar serviços não discriminados; | [5 empty] | Xp(Km)= | 30
- Discriminar material e mão de obra; |  |  |  | - Saibro, Mat. 1ª cat. e Mat.Div. : |  | Xr(Km)= | 5
- Aterro com material importado (solo selecionado); | [5 empty] | Xp(Km)= | 15
- Os locais de bota-fora deverão ser autorizados; |  |  |  | - Massa Asfáltica: |  | Xp(Km)= | 30
- As jazidas e usina de asfalto são de responsabilidade da contratada, |  |  |  | - CAP: |  | Xp(Km)= | 50
devendo possuir a devida licença de operação e utilização. |  |  |  | - Emulsões Asfálticas: |  | Xp(Km)= | 50
- Preços inclusos LS e BDI.
-Xr =não pavimentado = Xs (caminho de serviço);
-Xp=pavimentado;

## Con Dren (hidden)
|  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  | fl:
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI |  |  |  |  | 1/3
OBRA: |  | ESTRADA IVOTI - 2 IRMÃOS
TRECHO: |  | EST. 0 / EST. 174 + 10,30m
EXTENSÃO: |  | 3.490,30m |  |  | (ETAPAS DO CONCEDENTE)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO: | UNID. | DMT. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| DAER |  |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
A. DRENAGEM
1. |  | MOVIMENTO DA TERRA
1.1 | 1000 | Escavação Mecânica Valas 1ª cat.- Drenagem | m3 |  | 5584.48 | 16.14 | 90133.51
1.2 | 1030 | Escavação Mecânica Valas 1ª cat.- Bueiros | m3 |  | 2122.5 | 14.21 | 30160.73
1.3 | 1020 | Escavação Mecânica Valas 3ª cat. - Drenagem | m3 |  | 698 | 98.82 | 68976.36
1.4 | 1050 | Escavação Mecânica Valas 3ª cat. - Bueiros | m3 |  | 212 | 96.59 | 20477.08
1.5 | 1080 | Reaterro Valas Bueiros | m3 |  | 1410 | 21.96 | 30963.6
1.6 | 132 | Espalhamento Bota-Fora Recomposição de Área | m3 |  | 10026 | 3.07 | 30779.82
[5 empty] | TOTAL MOVIMENTO DA TERRA |  | 271491.1
2. |  | CANALIZAÇÕES
2.1 | 1100 | Esgoto Pluvial 0,40m - PS-1 | m |  | 761 | 80.41 | 61192.01
2.2 | 2519 | BSTC D=0,60M | m |  | 157 | 257.2 | 40380.4
2.3 | 2530 | BSTC D=0,80M | m |  | 29 | 397.49 | 11527.21
2.4 | 2540 | BSTC D=1,00M | m |  | 55 | 577.42 | 31758.1
2.5 | 570 | Lastro de Brita p/ Travessias-inclusive transporte | m3 |  | 230 | 95.99 | 22077.7
2.6 | 1230 | Sargeta Triangular de Concreto STC01 | m |  | 720 | 41.9 | 30168
[5 empty] | TOTAL CANALIZAÇÕES |  | 197103.42
3. |  | CAIXAS E ALAS
3.1 | 2599 | Boca BSTC D=0,40m | un |  | 96 | 574.13 | 55116.48
3.2 | 2600 | Boca BSTC D=0,60m | un |  | 16 | 957.31 | 15316.96
3.3 | 2610 | Boca BSTC D=0,80m | un |  | 2 | 1581.86 | 3163.72
3.4 | 2620 | Boca BSTC D=1,00m | un |  | 4 | 2320.27 | 9281.08
3.5 | 2150 | CAIXA COLETORA DE ALVENARIA H=1,5m | un |  | 9 | 1114 | 10026
[5 empty] | TOTAL CAIXAS E ALAS |  | 92904.24
[5 empty] | TOTAL DRENAGEM |  | 561498.76
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2442714.89
Visto da Administração: |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Data:
2010-06-01
OBSERVAÇÕES |  |  | DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
- Conferir serviços em projeto e local;
- Relacionar serviços não discriminados; |  |  | - B.Brita e Rachão: |  | Xr(Km)= | 5
- Discriminar material e mão de obra; |  |  |  |  | Xp(Km)= | 30
- Aterro com material importado (solo selecionado); |  |  | - Saibro, Mat. 1ª cat.: |  | Xr(Km)= | 5
- Os locais de bota-fora deverão ser autorizados; |  |  |  |  | Xp(Km)= | 15
- Preços inclusos LS e BDI. |  |  | - Cimento,Madeira,Aço |  | Xp(Km)= | 30
|  |  | - Tubo e Areia: |  | Xp(Km)= | 50
|  |  | - Tijolos e Pedra gres: |  | Xp(Km)= | 50
-Xr =não pavimentado = Xs (caminho de serviço);
-Xp=pavimentado;

## Con Pav (hidden)
|  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  | fl:
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI |  |  |  |  | 2/3
OBRA: |  | ESTRADA IVOTI - 2 IRMÃOS
TRECHO: |  | EST. 0 / EST. 174 + 10,30m
EXTENSÃO: |  | 3.490,30m |  |  | (ETAPAS DO CONCEDENTE)
ITEM | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO: | UNID. | DMT. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| DAER |  |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
B. PAVIMENTAÇÃO
1. |  | TERRAPLENAGEM
1.1 | 1 | Desmatamento,Destocamento c/D<30cm e Limpeza Áreas | m2 |  | 0 | 0.49 | 0
1.2 | 8 | Esc., Carga e Transp.Mat. 1ª cat. c/ Escavadeira 600<DMT<=800mcs | m3 |  | 0 | 7.61 | 0
1.3 | 71 | Esc., Carga e Transp.Mat. 3ª cat. c/ Escavadeira 200<DMT<=400mcs | m3 |  | 0 | 24.44 | 0
1.4 | 132 | Espalhamento Bota-Fora com Recomposição de Área | m3 |  | 0 | 3.07 | 0
1.5 | 106 | Esc. Carga Mat. Jazida 1ª cat. | m3 |  | 0 | 3.63 | 0
1.6 | 8006 | Transporte Material 1ª cat. Y=3,37Xs+1,44Xr+1,00Xp+2,10 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P15Km | 0 | 24.3 | 0
Xp=15,00Km)
1.7 | 151 | Compactação Aterros 100% P.N. | m3 |  | 0 | 2.71 | 0
1.8 | 107 | Esc. Carga Mat. Jazida 2ª cat. | m3 |  | 0 | 5.55 | 0
1.9 | 8007 | Transporte Material 2ª cat. Y=3,65Xs+1,56Xr+1,10Xp+2,28 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P15Km | 0 | 26.58 | 0
Xp=15,00Km)
1.10 | 421 | Reforço Subleito Mat. 2ª cat. - exclusive transporte | m3 |  | 0 | 10.81 | 0
1.11 | 183 | Remoção de Solos Moles pra DMT>500mcs | m3 |  |  | 14.23 | 0
1.12 | 781 | Substituição Solos Inadequados Subleito Rachão Enchimento Brita | m3 |  |  | 45.34 | 0
e Camada Bloqueio-exclusive transporte
1.13 | 8009 | Transporte Rachão Y=2,92Xs+1,25Xr+0,87Xp+1,82 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P30Km |  | 34.17 | 0
Xp=30,00Km)
1.14 | 132 | Espalhamento Bota-Fora com Recomposição de Área | m3 |  |  | 3.07 | 0
[5 empty] | TOTAL TERRAPLENAGEM |  | 0
2. |  | PAVIMENTAÇÃO
2.1 | 591 | Regularização Subleito | m2 |  | 9367.7 | 0.98 | 9180.35
2.2 | 879 | Macadame Seco - exclusive transporte | m3 |  | 4746.8 | 57.33 | 272134.04
2.3 | 8008 | Transporte Macadame Seco Y=2,97Xs+1,27Xr+0,89Xp+1,86 (Xr=5,0km, Xp=30,0Km) | m3 | NP5+P30Km | 4746.8 | 34.91 | 165710.79
2.4 | 861 | Sub-Base ou Base de Brita Graduada - exclusive transporte | m3 |  | 4188.36 | 67.02 | 280703.89
2.5 | 8010 | Transporte Brita base ou Sub-Base | m3 | NP5+P30Km | 4188.36 | 38.02 | 159241.45
Y=3,24Xs+1,38Xr+0,97Xp+2,02 (Xr=5,00Km; Xp=50,00Km)
2.6 | 801 | Sub-Base ou Base Mat. 2ª cat. - exclusive transporte | m3 |  | 1396.12 | 10.81 | 15092.06
2.7 | 8007 | Transporte Material 2ª cat. Y=3,65Xs+1,56Xr+1,10Xp+2,28 (Xr=5,00Km; | m3 | NP5+P15Km | 1396.12 | 26.58 | 37108.87
Xp=15,00Km)
2.8 | 881 | Imprimação - exclusive emulsão | m2 |  | 27922.4 | 0.2 | 5584.48
2.9 | 9175 | CM-30 (com BDI=15%) | t |  | 41.88 | 2366.6 | 99113.21
2.10 | 883 | Pintura de Ligação - exclusive emulsão | m2 |  | 27922.4 | 0.12 | 3350.69
2.11 | 9172 | RR-1C (com BDI=15%) | t |  | 27.9 | 1164.9 | 32500.71
2.12 | 8027 | Transporte Asfalto Frio (com BDI=15%) | t | P50Km | 69.78 | 18.81 | 1312.56
Y=0,00Xs+0,00Xr+0,21Xp+8,31 (Xp=50,00Km)
2.13 | 8082 | Concreto Betuminoso Usinado Quente Sobre Base Granular - | t |  | 3054 | 108.88 | 332519.52
exclisive asfalto e inclusive transporte
2.14 | 9174 | CAP-50/70 (com BDI=15%) | t |  | 183.24 | 1508.25 | 276371.73
2.15 | 8028 | Transporte Asfalto Quente (com BDI=15%) | t | P50Km | 183.24 | 21.23 | 3890.19
Y=0,00Xs+0,00Xr+0,24Xp+9,23 (Xp=50,00Km)
[5 empty] | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 1693814.54
3. |  | COMPLEMENTARES
3.1 | 8500 | Mobilização de Obra + Mobilização por Verba | vb |  | 1 | 42000 | 42000
9500
[5 empty] | TOTAL COMPLEMENTARES |  | 42000
[5 empty] | TOTAL PAVIMENTAÇÃO |  | 1735814.54
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2442714.89
Visto da Administração: |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Data:
2010-06-01
OBSERVAÇÕES |  |  |  | DISTÂNCIAS DE TRANSPORTE
- Pavimento novo: BMS=17cm+BBG=15cm+CBUQ=5cm;
- Conferir serviços em projeto e local; |  |  |  | - B.Brita e Rachão: |  | Xr(Km)= | 5
- Relacionar serviços não discriminados; | [5 empty] | Xp(Km)= | 30
- Discriminar material e mão de obra; |  |  |  | - Saibro, Mat. 1ª cat. e Mat.Div. : |  | Xr(Km)= | 5
- Aterro com material importado (solo selecionado); | [5 empty] | Xp(Km)= | 15
- Os locais de bota-fora deverão ser autorizados; |  |  |  | - Massa Asfáltica: |  | Xp(Km)= | 30
- As jazidas e usina de asfalto são de responsabilidade da contratada, |  |  |  | - CAP: |  | Xp(Km)= | 50
devendo possuir a devida licença de operação e utilização. |  |  |  | - Emulsões Asfálticas: |  | Xp(Km)= | 50
- Preços inclusos LS e BDI.
-Xr =não pavimentado = Xs (caminho de serviço);
-Xp=pavimentado;

## Con Sin (hidden)
|  | PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS |  |  |  |  | fl:
|  | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM PRINCIPIO |  |  |  |  | 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE IVOTI
OBRA: |  | ESTRADA IVOTI - 2 IRMÃOS
TRECHO: |  | EST. 0 / EST. 174 + 10,30m |  |  | (ETAPAS DO CONCEDENTE)
EXTENSÃO: |  | 3.490,30m | UNID. | DMT. | QUANT. | CUSTO | CUSTO
| DAER |  |  |  |  | UNITÁRIO | PARCIAL
C. SINALIZAÇÃO
1. |  | HORIZONTAL
1.1 | 7262 | Sinalização Horizontal Tinta Acrilica | m2 |  | 1396 | 14.37 | 20060.52
1.2 | 7749 | Tacha Bidirecional | un |  | 655 | 11.22 | 7349.1
[5 empty] | TOTAL HORIZONTAL |  | 27409.62
2. |  | VERTICAL
2.1 | 7264 | Placa Toda Refletiva Tipo I-A - Regulamentação | m2 |  | 12.5 | 345.19 | 4314.88
2.2 | 7264 | Placa Toda Refletiva Tipo I-A - Advertencia | m2 |  | 5 | 345.19 | 1725.95
2.3 | 7264 | Placa Toda Refletiva Tipo I-A - Indicativa/Advertencia | m2 |  | 24 | 345.19 | 8284.56
2.4 | 7264 | Placa Toda Refletiva Tipo I-A - Marcadores | m2 |  | 12.5 | 345.19 | 4314.88
2.5 | 7320 | Suporte Madeira | un |  | 150 | 75.57 | 11335.5
[5 empty] | TOTAL VERTICAL |  | 29975.77
3. |  | DIVERSOS
3.1 | 7264 | Placa Semi-Refletiva Tipo I-A c/ Quadro | m2 |  | 20 | 398.8 | 7976
3.2 | 7320 | Suporte Madeira | un |  | 60 | 75.57 | 4534.2
3.3 | 7267 | Defensa Metálica Simples | m |  | 380 | 192.34 | 73089.2
3.4 | 7273 | Refletivo Prismático p/ Defensa | un |  | 95 | 25.44 | 2416.8
[5 empty] | TOTAL DIVERSOS |  | 88016.2
[5 empty] | TOTAL SINALIZAÇÃO |  | 145401.59
[5 empty] | TOTAL GERAL |  | 2442714.89
Visto da Administração: |  |  | Responsável Técnico: |  |  | Data:
2010-06-01
OBSERVAÇÕES
- Conferir serviços em projeto e local;
- Relacionar serviços não discriminados;
- Discriminar material e mão de obra;
- Preços inclusos LS e BDI.

## Orçamento
PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS
MUNICÍPIO DE IVOTI/RS
SERVIÇOS SERVIÇOS DE MELHORIA NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
AVENIDA BOM JARDIM - MUNICÍPIO DE IVOTI
ITEM | REFERÊNCIA | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR MATERIAL | VALOR MÃO DE OBRA | VALOR TOTAL
1 | mercado | Instalação de 11 postes novos; Instalação de 22 luminárias ILP-2525, equipadas com lâmpada de vapor de sódio 250W e respectivos reatores e demais acessórios necessários; Relocação de 07 postes completos com seus respectivos conjuntos de luminárias; Revisões e testes finais, conforme Termo de Referência. | UNID. | 1 | 34754.5 | 23170.3 | 57924.8
|  |  |  | TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  | 57924.8
DATA: 04 DE ABRIL DE 2017
VISTO ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | ENG. CIVIL KELLY LEMES
CREA/RS 168976

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO DE IVOTI/RS
ITEM |  |  | MÊS 01
|  |  | % | R$
1. | SERVIÇOS
Instalação de 11 postes novos; Instalação de 22 luminárias ILP-2525, equipadas com lâmpada de vapor de sódio 250W e respectivos reatores e demais acessórios necessários; Relocação de 07 postes completos com seus respectivos conjuntos de luminárias; Revisões e testes finais, conforme Termo de Referência. |  |  | 100% | 57924.8
DATA: 04 DE ABRIL DE 2017
VISTO ADMINISTRAÇÃO |  | ENG.CIVIL KELLY LEMES
CREA/RS 168976